Додаток

до наказу начальника

відділу освіти

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Зміст роботи | Відповідальні |
| 1. | 18.04.2016- 06.05.2016 | Проведення державної атестації навчального закладу | Члени комісії |
| 1.1. | 18.04.2016 | Проведення відкритої публічної презентації діяльності навчального закладу | Третяк А.П.  Антикало С.М.  Члени комісії |
| 1.2. | 18.04.2016-22.04.2016 | Проведення атестаційної експертизи в навчальному закладі | Члени комісії |
| 1.3. | 18.04.2016-22.04.2016 | Проведення зовнішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів | Антикало С.М. |
| 2. | 18.04.2016-22.04.2016 | Заповнення протоколу за підсумками роботи в закладі освіти | Греджева Н.О.  Члени комісії |
| 3. | 25.04.2016-29.04.2016 | Узагальнення матеріалів атестаційної експертизи, підготовка узагальненого висновку та рекомендацій | Греджева Н.О |
| 4. | 03.05.2016 | Проведення підсумкового засідання атестаційної комісії. | Третяк А.П.  Члени комісії |
| 5. | 04.05.2016 | Направлення Атестаційної справи до департаменту та до навчального закладу | Токарєв В.О |
| 6. | до 13.05.2016 | Підготовка проекту наказу за підсумками атестації навчального закладу | Третяк А.П.  Токарєв В.О |
| 7. | до 13.05.2016 | Доведення до відома керівника навчального закладу, батьківської громадськості рішення департаменту про результати державної атестації навчального закладу. | Третяк А.П.  Токарєв В.О  Антикало С.М. |
| 8. | до 13.05.2016 | Оприлюднення результатів державної атестації | Третяк А.П.  Токарєв В.О  Антикало С.М. |

Директор КЗ Методичний центр С.М.Антикало