Додаток

до наказу начальника

відділу освіти

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата  | Зміст роботи  | Відповідальні  |
| 1.  | 18.04.2016- 06.05.2016  | Проведення державної атестації навчального закладу  | Члени комісії  |
| 1.1.  | 18.04.2016  | Проведення відкритої публічної презентації діяльності навчального закладу  | Третяк А.П. Антикало С.М. Члени комісії  |
| 1.2.  | 18.04.2016-22.04.2016  | Проведення атестаційної експертизи в навчальному закладі  | Члени комісії  |
| 1.3.  | 18.04.2016-22.04.2016  | Проведення зовнішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів  | Антикало С.М.  |
| 2.  | 18.04.2016-22.04.2016  | Заповнення протоколу за підсумками роботи в закладі освіти  | Греджева Н.О.Члени комісії  |
| 3.  | 25.04.2016-29.04.2016 | Узагальнення матеріалів атестаційної експертизи, підготовка узагальненого висновку та рекомендацій  | Греджева Н.О |
| 4.  | 03.05.2016 | Проведення підсумкового засідання атестаційної комісії.  | Третяк А.П.Члени комісії  |
| 5.  | 04.05.2016 | Направлення Атестаційної справи до департаменту та до навчального закладу  | Токарєв В.О |
| 6.  | до 13.05.2016 | Підготовка проекту наказу за підсумками атестації навчального закладу  | Третяк А.П.Токарєв В.О |
| 7.  | до 13.05.2016 | Доведення до відома керівника навчального закладу, батьківської громадськості рішення департаменту про результати державної атестації навчального закладу.  | Третяк А.П.Токарєв В.ОАнтикало С.М. |
| 8.  | до 13.05.2016 | Оприлюднення результатів державної атестації  | Третяк А.П. Токарєв В.ОАнтикало С.М.  |

Директор КЗ Методичний центр С.М.Антикало